## Sheet1
| Start Date | Duration | End Date
Planning | 2013-10-13 | 8 | 2013-10-20
Proposal | 2013-10-21 | 11 | 2013-10-31
Research | 2013-11-01 | 4 | 2013-11-04
Interviews | 2013-11-03 | 7 | 2013-11-09
Surveys | 2013-11-10 | 7 | 2013-11-16
Calculate Results | 2013-11-17 | 7 | 2013-11-24
Write Final Report | 2013-11-25 | 9 | 2013-12-03